## TestPlan Sequential IT delivery (hidden)
TMAP: Test Plan Table
Note: this template focuses on Sequential IT delivery such as V-model-based and Waterfall
<<< nog te maken op basis van TMAP NEXT >>>

## Introducción Test Plan
TMAP: Plantilla Test Plan | © Sogeti 2022
Introducción.
En la entrega secuencial de TI (cascada y modelo V), es común un documento de Test Plan separado. En la entrega de TI de alto rendimiento, por lo general no habrá un documento separado para un Test Plan, las tareas de prueba e ingeniería de calidad se integrarán con otras tareas en el tablero del equipo.
Definición de Test Plan (del glosario TMAP en www.TMAP.net):
Descripción de la estructura general y las opciones con respecto a las pruebas a ejecutar y la forma de suministro de información.
El Test plan constituye la referencia durante la organización y realización de las pruebas y también sirve como instrumento para comunicarse con el cliente.. El Test es una descripción del proyecto de prueba, incluida una descripción de las actividades y la planificación..
(Entonces, un Test Plan NO es una descripción de las pruebas, por ejemplo, los casos de prueba, en sí mismos).
El Test Plan en la entrega de TI de alto rendimiento (Agile/Scrum/DevOps): En general, un Test Plan se trata de lo que se debe hacer y cuándo. En la entrega de TI de alto rendimiento, el "qué" se refiere a las actividades a realizar. Las actividades están relacionadas con los temas de QA&Testing de TMAP. Las actividades genéricas se describen parcialmente en los "Acuerdos de pruebas genéricas". Las actividades específicas deben describirse como tareas para el equipo pertinente. Estas tareas se incluyen en el tablero Scrum, el tablero Kanban u otro tipo de tablero de equipo, donde se realiza un seguimiento del progreso de las tareas.
Para organizar y describir las actividades de ingeniería y pruebas de calidad, son relevantes 3 (grupos de) documentos: en el nivel más alto, la Política de pruebas y calidad describe los principios, enfoques y objetivos generales para la organización. Estos se traducen en Acuerdos de prueba genéricos que se relacionan con múltiples versiones o proyectos. Las actividades operativas se describen en un Test Plan.

## Ejemplo Test Plan
TMAP: Test Plan - Tareas en el tablero del equipo |  |  |  | © Sogeti 2022
Elemento de entrega IT | Tarea (ej. aplicar medidas de calidad) | ToDo | En progreso | Hecho
Tarea genérica: Prueba de infraestructura | Crear infraestructura como código para configurar el entorno |  | X
Tarea genérica: Prueba de infraestructura | Ejecutar infraestructura como código para configurar el entorno | X
Historia de usuario 1: Introduce los datos del cliente | Diseño de pruebas utilizando Tablas de Decisión |  |  | X
Historia de usuario 1: Introduce los datos del cliente | Automatización de pruebas y creación de test scripts |  | X
Historia de usuario 1: Introduce los datos del cliente | Automatizar la ejecución de los test de los escenarios de prueba. | X
Historia de usuario 1: Introduce los datos del cliente | Pruebas exploratorias por los miembros del equipo y los usuarios finales | X
Historia de usuario 1: Introduce los datos del cliente | Pruebas de rendimiento utilizando herramientas | X
Historia de usuario 2: Cración de carta de notificación al cliente. | Diseño de pruebas utilizando el análisis de los valores límite | X
Historia de usuario 2: Cración de carta de notificación al cliente. | Manual de ejecución de los escenarios de prueba | X
Historia de usuario 2: Cración de carta de notificación al cliente. | Pruebas de usabilidad del diseño del objeto de prueba. | X
Nota: esta plantilla se centra en la entrega de High Performance IT , por ejemplo Scrum, Agile, DevOps etc.
Nota: Por lo general, no habrá un documento separado para un Test Plan en la entrega High Performance IT , las tareas se integrarán con otras tareas en el tablero del equipo (como el tablero Scrum o el tablero Kanban)
Nota: Estas tareas son solo algunos ejemplos. En tu proyecto probablemente tendrás muchas más tareas. Y puede tener tareas más granulares o más generales.

## Plantilla Test Plan
Como se describe en las hojas anteriores, no es común tener un tablero de tareas separado para las tareas de prueba.
Incluya las tareas de pruebas e ingeniería de calidad en el panel de tareas que utiliza habitualmente.
(por ejemplo en Jira, en Azure-DevOps, o cualquier otra herramienta para tableros Scrum, tableros Kanban, etcétera)